附件：2

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 宏志生补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湘西自治州民族中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 湘西自治州民族中学学生科 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 116.10 |  | 116.10 | 116.10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 116.10 |  | 116.10 | 116.10 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资助品学兼优的家庭贫困学生155余人完成学业任务。 |  |  |  |  |  | 项目的实施，保证了州民中149余名宏志生在学习上生活上有了保障，顺利完成高中学业，成为社会需要的人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成宏志生补助人数 |  | 155人 |  | 149人 | 4 |  | 3 |  | 学生已休学 |  |
|  |  |  | 完成149人宏志生生活费补助的发放标准 |  | 5000元/人/年 |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成149人宏志学费补助的发放标准 |  | 1492元/人/年 |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成149人宏志生住宿费补助的发放标准 |  | 1300元/人/年 |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宏志生生活补助费足额发放率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 宏志生学费补助足额发放率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 宏志生住宿费足额发放率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 宏志生生活费补助按时完成率 |  | 2020年12月31日以前 |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 宏志生学费补助按时完成率 |  | 2020年12月31日以前 |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 宏志生住宿费补助按时完成率 |  | 2020年12月31日以前 |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金未出现超标现象 |  | 116.10万元 |  | 116.10万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 发放宏志生生活费、免除宏志生住宿费及学费补助，减轻了149个困难家庭的经济负担，让学生顺利完成高中学业，成为社会需要的人才 |  | 生活费补助74.5万元 |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 住宿费补助19.37万元 |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生活费补助22.23万元 |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使品学兼优的贫困学生得以完成学业任务 |  | 100% |  | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学校师生项目实施效果的满意程度 |  | ≧90% |  | 89% | 10 |  | 8 |  | 满意度不够 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

单位负责人签字：           填表人：          联系电话：         填报日期：     年   月    日